## Sheet1
角色 | 功能 | 说明
酒店 | 登录 | 登录
| 发布房源 | 注册
| 查看入住需求、接单 | 申请单列表
| 查看列表 | 已接单及历史记录列表
用户（医护人员） | 查找房源 | 房源列表 |  | 首页
| 登录 | 登录
| 注册 | 注册
| 有合适的房源时申请入住 |  | 城区 | 医院 | 输入框 | 搜索
| 无合适的房源时发布申请单 |  | 汉口-火车站-xxx酒店，XXX
查看详情，申请住宿
数据库表 |  |  | 汉口-火车站-xxx酒店，XXX
酒店表 |  |  | 查看详情，申请住宿
用户表 |  |  | 汉口-火车站-xxx酒店，XXX
申请表 |  |  | 查看详情，申请住宿
医院字典 |  |  | 汉口-火车站-xxx酒店，XXX
行政区划字典 |  |  | 查看详情，申请住宿
汉口-火车站-xxx酒店，XXX
查看详情，申请住宿
汉口-火车站-xxx酒店，XXX
查看详情，申请住宿
医护人员登录/注册
|  |  | 酒店登录 |  | 酒店注册

## bug与需求列表
类型 | 说明 | 人 | 状态 | 预计
| 在手机上，编辑页面底部的提交按钮显示有问题，是一条线 |  | 已处理
| 酒店登录问题 |  | 已处理
| 全部列表页列表上的两个筛选、搜索，操作没有筛选和搜索结果 |  | 已处理
| 全部注册页不应该有按钮”登录“ |  | 已处理
| 全部页面从底部升起的“下拉选项”控件，把关闭按钮改为“确定”更好 |  | 已处理
| 酒店详情页还没套 |  | 已处理
| 地区和医院 关联处理 |  | 已处理
| 酒店后台少了logout |  | 已处理
| 不同角色登录，串了 |  | 已处理
| 酒店人员，接单后，自动跳转至“我的接单”页 |  | 已处理
| 请先创建酒店 |  | 已处理
| 已使用的房间数，不能为0 |  | 已处理
| 酒店添加时，类型请设置为酒店 公寓 民宿三个选项，不需要填写 |  | 已处理
| 酒店添加时，加一个固定电话字段，需要填写 |  | 已处理
| 酒店添加时，可用房间数改为可提供房间数，删掉已用房间数 |  | 已处理
| 酒店添加时，是否提供餐食也作为单选项 |  | 已处理
| 添加酒店后，需要填写附近的医院 |  | 已处理
bug | 房源需求，里面一直是空 | 赵星 | 已修复
bug | 酒店列表，关键字搜索同时搜索医院、酒店名称、酒店介绍 | Paris | 已修复
需求 | 医护人员提交申请住宿时，需要增加“我的医院” | Paris、喻康
需求 | 距医院的距离，单位为公里，让用户填写 | 赵星 | 已修复
bug | 酒店用户，退出登录按钮，现在的位置不明显，找不到。。。 | 赵星 | 已修复
需求 | 酒店信息里，餐食，变成多选框 | 赵星 | 已修复
需求 | 医护人员，增加个人中心。可以 1 修改个人信息 2查看自己的申请单， 3 可以退出登录， 4 可以取消申请单 | Paris、喻康 |  | 预计25日上线
需求 | 酒店用户， “房源需求”改名为“申请单（未指定酒店）” “我的接单”分成2个，分别是 “申请单（我的酒店）” “我的已接单” | 赵星 | 已修复

## URL
/ | 首页
hotel_list | 查找房源（酒店列表）
apply_list | 查看申请（没有酒店的申请单列表）
register | 用户注册（医护、志愿者、后勤保障人员）
apply_hotel | 有酒店的申请
apply | 无酒店的申请